|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ПРИМОРСКИЙ КРАЙ****КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  **НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
|  |
|  |

**Информация** **по результатам проведения контрольного мероприятия** **от 05.05.2015г.****Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2012 – 2014гг.».**Проверяемый период**: 2014 год**Основание для проведения контрольного мероприятия**: План работы Контрольно – счетной палаты НГО (п.10, раздел II) на 2015 год, утвержденный Распоряжением председателя КСП НГО от 22.12.2014 года № 77 (принят Коллегией КСП НГО от 22.12.2014 года, протокол №16). **Перечень проверенных органов или организаций:**Администрация НГО Руководитель: Глава Находкинского городского округа – Колядин О.Г., в том числе:\* структурные подразделения администрации НГО:- управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа;- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа. **Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка:** не проводилась**Должностные лица Контрольно-счетной палаты,** принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель МКУ «КСП НГО» Гончарук Т.А.**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 06.04.2015 – 06.05.2015 года **Реквизиты акта (актов), составленного (-ых) по результатам контрольного мероприятия:**Акт проверки от 08. 05.2015 года № 3.О проведении проверки уведомлен глава администрации Находкинского городского округа Колядин О.Г.**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.****1. Основанием для разработки указанной программы явились:**- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».- Федеральный закон от 71.07.2007 года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».- Распоряжение администрации НГО от 21.04.2011 года № 179 – р «О разработке программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на 2012 – 2014 гг.».- Постановление администрации НГО от 29.11.2011 года № 1700 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на 2012 – 2014 гг.».- Постановление администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО».  **Программа** формировалась в соответствии с Постановлением администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО». Утверждена Программа Постановлением администрации НГО от 29.11.2011 года № 1700 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на 2012 – 2014 гг.». Паспорт Программы соответствует требованиям, изложенным в п. 2.7.1. Постановления администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО». Основная часть программы не в полной мере отвечают требованиям, изложенным в Постановлении администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО». Мероприятия программы (Приложение № 1 к Программе) представлены 6 - ю направлениями.**2.Проверка полноты и своевременности финансирования, соблюдения лимитов бюджетных обязательств и их изменений, выполнения программных мероприятий, соответствия объемов финансирования объемам выполненных мероприятий.**Планируемые расходы на мероприятия Программы в 2012 - 2014 гг. из средств местного бюджета при ее утверждении (Постановление администрации Находкинского городского округа от 29.10.2011 года № 1700), составляли 5 200,0 тыс. рублей (в том числе по годам:2012 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2013 год – 1 700,0 тыс. рублей; 2014 год – 2 000,0 рублей. Иные источники финансирования программы при ее утверждении не предусматривались. В Программу с момента ее утверждения и до окончания срока исполнения (2012 – 2014гг.) 15 раз вносились изменения. Изменения касались паспорта и основной ее части, в связи с изменением нормативных правовых документов РФ, Приморского края и Находкинского городского округа, а также объемов и источников финансирования Программы. После внесения изменений в Программу (Постановление администрации Находкинского городского округа от 12.12.2014 года № 2283), планируемые расходы на мероприятия Программы в 2012 - 2014 гг. из средств местного бюджета, краевого и федерального бюджетов, составили 16 703,347 тыс. рублей;Кроме средств бюджета НГО, на мероприятия Программы в 2012 – 2014 гг. направлялись ассигнования из федерального и краевого бюджетов.Информация о расходовании бюджетных средств (бюджетов всех уровней) на мероприятия Программы, приведена в таблице 1.  Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия,(КБК) | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с Программой,тыс. руб. |  Кассовые расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-ва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательст-ва **851 0412 7951400 810** | Федеральный бюджет(субсидии, субвенции, иные м/б трансферты) |  |  |
|  |  | 2012 год  | 5 776,0 | 5 776,0 |
|  |  | 2013 год | 1 200,0 | 1 200,0 |
|  |  | 2014 год | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | 2012 – 2014гг. | 7 976,0 | 7 976,0 |
|  |  | Краевой бюджет(субсидии, субвенции, иные м/б трансферты) |  |  |
|  |  | 2012 год | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | 2013 год | 1 180,0 | 1 180,0 |
|  |  | 2014гг. | 847,347 | 847,347 |
|  |  | 2012- 2014 год | 3 527,347 | 3 527,347 |
|  |  | Бюджет НГО |  |  |
|  |  | 2012 год | 1 065,0 | 1  065,0 |
|  |  | 2013 год | 1 180,0 | 1 180,0 |
|  |  | 2014 год | 1 615,0 | 1 615,0 |
|  |  | 2012 – 2014гг. | 3 860,0 | 3 860,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2 | Прочие мероприятия**851 0412 7951400 244** | Бюджет НГО |  |  |
|  |  | 2012 год | 435,0 | 435,0 |
|  |  | 2013 год | 520,0 | 520,0 |
|  |  | 2014 год | 385,0 | 385,0 |
|  |  | 2012 – 2014 гг. | 1340,0 | 1 340,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3 | Итого по Программе | 2012 год | 8 776,0 | 8 776,0 |
|  |  | 2013 год | 4 080,0 | 4 080,0 |
|  |  | 2014 год | 3 847,347 | 3 847,347 |
|  |  | 2012-2014гг. | 16 703,347 | 16 703,347 |

 **3. Проверка соблюдения условий заключенных Договоров (контрактов), направленных на реализацию мероприятий Программы, правомерность их оплаты** В ходе проверки установлено, что администрацией НГО (ее структурными подразделениями), в том числе: разработчиком (заказчиком) Программы (управление потребительского рынка и предпринимательства) и отделом бухгалтерского учета и отчетности, предприняты меры по выполнению требований Бюджетного кодекса и нормативных правовых актов НГО при выполнении мероприятий Программы на территории НГО в 2012 - 2014 гг. В ходе проверки исполнения мероприятий в рамках Программы(2012 - 2014 гг., полная информация предоставлена в разделе 3 Акта проверки) выявлено:- для исполнения мероприятий Программы заключено 23 муниципальных контракта (договора); - контракты (договоры) на выполнение работ, оказание услуг во исполнение мероприятий программы заключены в соответствии с требованиями Федеральных законов: №94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг…» и  № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;- оплата услуг по указанным контрактам производилась путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании счетов и актов о выполнении оказанных услуг;- сроки исполнения указанных контрактов не нарушались, все Акты выполненных работ по указанным муниципальным контрактам, подписаны сторонами.**4. Анализ выполнения мероприятий Программы в части финансирования их из средств местного бюджета, бюджета Приморского края и федерального бюджета**Мероприятия по указанной Программе, финансировались в том числе из краевого и федерального бюджетов, на основании Соглашений.Сведения о заключенных Соглашениях на предоставлении субсидий для выполнения мероприятий программы **в 2012 году**, приведены в таблице 2. Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сведения о Соглашении, заключенном администрацией НГО, дата заключения | Уровень бюджета | Размер субсидии,тыс. руб. | Уведомления о бюджетных ассигнованиях |
| 1 | Соглашение №6 от 19.06.2012 г. с департаментом экономики Прим. края  | федеральный | 1 000,0 | № 39 от 21.06.2012 г. |
| 2 | Соглашение №8 от 19.06.2012 г. с департаментом экономики Прим. края | краевой | 1 500,0 |  № 8 от 21.06.2012 г. |
| 3 | Соглашение № 39 от 23.10.2012 г. с департаментом экономики Прим. края | федеральный | 5 000,0 | № 67 от 19.10.2012 г. |
| 4 | Доп. Соглашение № б/н от 13.12.12г. к Соглашению от 23.10.2012 г. с департаментом экономики Прим. края | Изменения касаются текстовой части соглашения, без внесения изменений в общий объем субсидии | - | - |

В ходе проверки установлено, что поступление федеральных средств на счет администрации НГО осуществлялось в 4 этапа: 03.08.12 г – 1,0 млн. рублей; 23.11.12 г. – 4,0 млн. рублей; 24.12.12 г. – 776,0 тыс. рублей; 28.12.12 г. – 202, 767 тыс. рублей.Запрашиваемая сумма (на основании заявлений для участия в отборе на финансирование) составляла 6,0 млн. рублей, фактически перечислено 5  978 767,28 рублей. По состоянию на 29.12.2012 года (последний рабочий день по производственному календарю в 2012 г.) денежные средства в размере 5 776 000,00 рублей, направлены на исполнение мероприятий Программы, остаток перечисленных средств в сумме 202 767,28 рублей не освоены по причине поступления их в бюджет НГО – 28.12.12 г. 15.01.2013 года администрацией НГО указанные средства возвращены в бюджет Приморского края (основание: Приказ департамента финансов Приморского края от 18.12.12 г. № 120 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению краевого бюджета в 2012 году и обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами». Сведения о заключенных Соглашениях на предоставлении субсидий для выполнения мероприятий программы **в 2013 году**, приведены в таблице 3. Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сведения о Соглашении, заключенном администрацией НГО, дата заключения | Уровень бюджета | Размер субсидии,тыс. руб. | Уведомления о бюджетных ассигнованиях |
| 1 | Соглашение №32 от 16.04.2013 г. с департаментом экономики Прим. края (с учетом условий доп. Соглашения б/н от 08.11.13 г. и б/н от 06.12.13 г. ) | краевой |  1 180,0 | № 8 от 14.01.2014 г. |
| 2 | Соглашение №45 от 09.12.2013 г. с департаментом экономики Прим. края | федеральный | 1 200,0 |  № 121 от 05.12.2013 г. |

В ходе проверки установлено:- средства федерального бюджета в сумме 1 200 000,00 рублей направлены на мероприятия Программы в полном объеме, на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (КБК КОСГУ: 851/0412/3450100/810/242);- средства краевого бюджета в сумме 1 180 000,00 рублей направлены на мероприятия Программы в полном объеме, в том числе:\* 580 000,00 рублей - на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (КБК КОСГУ: 851/0412/5223502/244/242);\* 600 000,00 рублей - на возмещение части затрат планируемых и (или) фактически произведенных, связанных с регистрацией юридического лица , индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатам по передаче прав на франшизу (взнос), в виде гранта (КБК КОСГУ: 851/0412/5223502/244/242).Сведения о заключенных Соглашениях на предоставлении субсидий для выполнения мероприятий программы **в 2014 году**, приведены в таблице 4. Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Сведения о Соглашении, заключенном администрацией НГО, дата заключения | Уровень бюджета | Размер субсидии,тыс. руб. | Уведомления о бюджетных ассигнованиях |
| 1 | Соглашение №10 от 21.07.2014 г. с департаментом экономики Прим. края (с учетом условий доп. Соглашения № 10/1 от 22.08.14 г. и № 10/2 от 17.10.14 г. ) | краевой |  847,347 | № 8 от 14.01.2014 г. (в ред. от 17.10.2014 г.) |
| 2 | Соглашение № 88 от 17.10.2014 г. с департаментом экономики Прим. края | федеральный | 1 000,0 |  № 172 от 09.10.2014 г. |

В ходе проверки установлено:- средства федерального бюджета в сумме 1 000 000,00 рублей направлены на мероприятия Программы в полном объеме, на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (КБК КОСГУ: 851/0412/1725064/810/242);- средства краевого бюджета в сумме 847 347,00 рублей направлены на мероприятия Программы в полном объеме, также на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (КБК КОСГУ: 851/0412/1729230/810/242).Кассовое исполнение по мероприятиям Программы (приложение 1 к Программе, Таблица 1 настоящего акта) в 2012 – 2014 гг. подтверждено сведениями отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО (приложение 1 к настоящему акту). **5. Проверка по первичным (включая бухгалтерские) документам целевого и эффективного использования средств бюджета НГО, выделенных в 2012 - 2014 гг. на выполнение мероприятий Программы** Управлением экономики, потребительского рынка и предпринимательства и отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации НГО своевременно предоставлены документы и сведения, необходимые для проведения настоящего контрольного мероприятия.Согласно уведомлениям о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на выполнение указанных мероприятий Программы на 2012 - 2014 гг., запланировано на общую сумму 16 703,347 тыс. рублей (изменения в программу согласно Постановления администрации Находкинского городского округа от 12.12.2014 года № 2283).В ходе проверки установлено, что кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 гг., составили также 16 703,347 тыс. рублей, в том числе: 15 363,347 тыс. рублей - КБК **851 0412 7951400 810 -** финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (субсидии) и 1 340,0 тыс. рублей - КБК **851 0412 7951400 244 -** иные мероприятия. .**Эффективность реализации программы.**Эффективность при любых подходах – это соотношение результата с затраченными ресурсами, а соотношение должно быть измерено.В ходе проверки выявлено, что Постановление администрации НГО, в котором изложен Порядок принятия решений о разработке программ, их формировании и реализации в НГО и в соответствии с которым проверяемая Программа была утверждена, от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО»), утратило силу с 31.10.2013 года. Постановление администрации НГО от 31.10.2013 года № 2288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в НГО», изданного взамен утратившего силу, не содержит рекомендаций по определению порядка проведения и критериям оценки эффективности реализуемых программ в НГО в 2013 и 2014 годах, а также программ, завершаемых свое действие в эти годы, т.к. «…применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета НГО, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 гг.». На этих основаниях, оценка эффективности реализации Программы за 2012 – 2014 гг. проведена в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы (изложены в статье 7 Постановления администрации НГО от 18.03.2010 года №412 «О внесении изменений в Постановление главы НГО от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в НГО», таблицы с №№ 1-3 к Отчету, согласно Приложениям №№1-3 указанного Постановления), а также с учетом Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (утверждена Постановлением администрации НГО от 31.10.2013 года № 2288) – в части:- подготовки отчета об использовании бюджетных ассигнований бюджета НГО на реализацию муниципальной программы в 2012 – 2014 гг. (таблица № 3 Отчета о ходе реализации программы за 2012 – 2014 гг.) и - информации о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2012 – 2014 гг. (таблица № 4 Отчета о ходе реализации программы за 2012 – 2014 гг.). В ходе проверки установлено, что Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО» подвергалась проверке в 2011 году (по итогам 2010 финансового года) отделом внешнего финансового контроля Думы Находкинского городского округа. Замечания, указанные в Отчете по вышеназванному контрольному мероприятию, учтены управлением потребительского рынка и предпринимательства администрации НГО, при разработке Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на 2012 – 2014 гг.».  Акт № 3 по указанной проверке, получен начальником управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства Г.В. Корейкиной и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности М.М. Орловской 08.05.2015 года, подписан главой администрации Находкинского городского округа О.Г. Колядиным О.Г. без замечаний и пояснений. По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой НГО отмечены:- надлежащий уровень формирования Программы (в том числе раздела 4 «Перечень мероприятий Программы»), исполнения Программы (по годам), контроль за расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2012 – 2014 гг., подготовки Отчета об исполнении программы.**Выводы:****1.** Программа утверждена Постановлением администрации НГО от 29.11.2011 года № 1700 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на 2012 – 2014 гг.». **2.** Планируемые расходы на мероприятия Программы в 2012 - 2014 гг. (после внесения изменений) из средств местного бюджета, краевого и федерального бюджетов, составили 16 703, 347 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 гг., составили также 16 703, 347 тыс. рублей, в том числе: 15 363,347 тыс. рублей - КБК **851 0412 7951400 810 -** финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (субсидии) и 1 340,0 тыс. рублей - КБК **851 0412 7951400 244 -** иные мероприятия.**3.** Для исполнения мероприятий Программы заключено 23 муниципальных контракта (договора). **4.** Контракты (договоры) на выполнение работ, оказание услуг во исполнение мероприятий программы, заключены в соответствии с требованиями Федеральных законов: №94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг…» и  № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;**5**. Оплата услуг по указанным контрактам производилась путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании счетов и актов о выполнении оказанных услуг (выполнении работ).  **6.** Бюджетные ассигнования (из всех уровней бюджетов), направленные на реализацию мероприятий Программы в 2012 – 2014 гг., использованы в полном объеме и в строгом соответствии с целевыми статьями (видами расходов), исключительно в рамках реализации плановых мероприятий.  **7.** Отчет об исполнении программы представлен управлением экономики, потребительского рынка и предпринимательства на рассмотрение главы администрации Находкинского городского округа в полном объеме и в установленные сроки. **8.** В ходе проведения контрольного мероприятия не эффективного и не целевого использования бюджетных средств на реализацию мероприятий и Программы в целом, не выявлено. |

**Предложения Контрольно – счетной палаты НГО:**

**1.** Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия:

«Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2012 - 2014 гг. на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2012 – 2014 гг.»

главе администрации Находкинского городского округа (О.Г.Колядин) для сведения и принятия решений.

**2.** Направить Информацию о результатах контрольного мероприятия

 главе Находкинского городского округа (М.М. Пилипенко) для рассмотрения результатов контрольного мероприятия на заседании Думы Находкинского городского округа.

Председатель Контрольно – счетной палаты НГО Т.А. Гончарук