В соответствии с планом работы нами с 19 января по 28 февраля 2022 года было проведено **контрольное мероприятие:** «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2020 - 2021 годах на переселение граждан было израсходовано 78 609,82 тыс. рублей, из них из федерального бюджета 39 983,74 тыс. рублей, из краевого бюджета 10 106,7 тыс. рублей, из местного бюджета 28 519,38 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем подпрограммы являлось управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО.

В результате выполнения МП в 2020 и 2021 года из аварийного жилого фонда было переселено 97 человек, расселено 44 жилых помещения площадью 924,9 кв. м. Всего с 2019 года переселено 137 человек и расселено 64 помещения.

 В рамках МП проводились такие отдельные мероприятия как:

- приобретение благоустроенных жилых помещений. В 2020 году на приобретение жилых помещений было израсходовано 24 251,45 тыс. рублей, в 2021 году – 43 604,43 тыс. рублей;

- возмещение собственникам денежных средств за изымаемые жилые помещения (выкуп). На выкуп жилых помещений в 2020 году было израсходовано 10 721,038 тыс. рублей, в 2021 году (по решению суда) – 4 096,103 тыс. рублей.

 В проверяемый период администрацией НГО было заключено 27 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам.

 Нарушений действующего законодательства в сфере закупок не выявлено.

 По итогам реализации МП за 2019, 2020 и 2021 годы количественные показатели достигли плановых значений.

 Соблюдено требование экономичности, результативности и продуктивности.

 Эффективность использования бюджетных средств на проведение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 - 2025 годы» можно признать удовлетворительной.

 Однако, в годовых отчетах о ходе реализации МП за 2019 и 2020 годы, размещенных на официальном сайте администрации НГО, фактически исполненные количественные показатели отличаются от сведений, содержащихся в информационном письме от 01.02.2022 управления ЖКХ администрации.

 В связи с этим КСП были даны рекомендации:

 В целях предоставления достоверных данных в отчетах по исполнению муниципальной программы, размещаемых в информационной сети интернет, указывать данные о фактически достигнутых показателях исполнения.