**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных в 2023 году на реализацию основного мероприятия «Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2025 годы»**

**Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Находкинского городского округа,

- муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»,

- исполнители муниципальных контрактов.

**Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

**В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. В нарушение требований, установленных постановлением администрации НГО от 30.10.2017 № 1517, ответственным исполнителем муниципальной программы – Управлением ЖКХ администрации НГО – не обеспечена взаимная увязка целей и задач Муниципальной программы с ее целевыми индикаторами.

2. В 2023 году их бюджета НГО на реализацию Мероприятия выделены средства в размере 3 591 006,87 рублей, которые освоены на 81,3 % (или 2 919 836,86 рублей).

3. На выделенные из бюджета НГО средства в 2023 году создано 12 площадок для сбора ТКО в частном секторе, приобретено 97 контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки для замены, обеспечен вывоз с площадок ТКО, расположенных в частном секторе, отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

4. В ходе проверки исполнения муниципальных контрактов нарушений требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выявлено.

5. При проведении выездной проверки замечаний к качеству выполнения работ не возникло.

6. Результирующая оценка эффективности составила 11 баллов из 15 максимально возможных, что свидетельствует о высокой эффективности реализации мероприятия по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на территории НГО.

Возражения или замечания руководителей,или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.

**По нарушениям, выявленным в ходе контрольного мероприятия, Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа вынесено представление № 5 от 01.08.2024г. главе Находкинского городского округа.**

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Находкинского городского округа

Н.В. Алексеева